经典法国文学史翻译工程

工作简报2

一 截至2013年10月10日的翻译进度

截至2013年10月10日，各位老师的进度如下：

吴岳添研究员，第11卷，18世纪卷3 （1778-1820），28万5千字（按页面计算）；

王文融教授，第7卷，古典主义卷2（1660-1680），22.3万字；

孙桂荣教授，第8卷，古典主义卷3（1680-1720），14万字；

许钧教授，第10卷，18世纪卷2（1750-1778），15.3万字；

李建英教授，第13卷，浪漫主义卷2（1843-1869），12.2万字；

张新木教授，第9卷，18世纪卷1（1720-1750），8万字；

车琳教授，第16卷，20世纪卷2（1920-1970），7.05万字；

李焰明教授，第4卷，文艺复兴卷2（1544-1570），5.76万字；

王静教授，第3卷，文艺复兴卷1（1480-1544），4.62万字；

户思社教授，第6卷，古典主义卷1（1624-1660），4.5万字;

王东亮教授，第15卷，20世纪卷1（1896-1920），3.36万字;

杨令飞教授，第5卷，文艺复兴卷3（1570-1624），2.16万字;

冯寿农教授，第14卷，浪漫主义卷3（1869-1896），1.6万字；

刘阳教授，第12卷，浪漫主义卷1（1820-1843），1.04万字；

袁筱一教授，第17卷，20世纪综合卷（至今），0.72万字。

其中孙桂荣老师已经完成了她那一卷的全部正文的翻译，进入校对；该卷的作家词典和大事年表由杨玉平承担。吴岳添老师和王文融老师年底可完成全部翻译初稿，拟用半年时间修改。许钧教授这半年突出抓了进度，进展较快。张新木教授和车琳教授抓紧时间，边译边修改。还有几位老师，虽然译作不多，但态度很认真。

冯寿农因为国家课题“法国文学批评史”书稿的修改出版，张弛因为赴法访学直到11月上旬才回到国内，杨令飞因两度赴台湾讲学，刘波因为努力把国家课题“城市经验和诗歌经验”的结项稿做好，袁筱一主要因为学术史的课题未结项等，而进度不大。课题组根据国家社科基金重大课题的管理要求，要求他们认真检查自己进展不大的原因，并制定出今后半年的翻译计划。

在课题开展的第一年，有些老师有课题衔接方面的问题，我们对此是理解的，但态度上重视非常重要。倘若因为重视不够，或者接受该课题时就没有做好认真且按时完成它的思想准备，因稀里糊涂的繁忙而耽误了进度，这是令人担忧的。另外安排不合理，工作的条理性不强，也是令人担忧的。

从这一年来课题的进展来看，三位已退休教授的学术生产力很强，他们注意力集中，做事认真负责，值得我们学习。

笔者从心里认为，做好这样一卷经典法国文学史的翻译是值得的，这一套译本在未来30到50年内很可能都有较多的读者。重新搞出一套更高水平的文学史，对于法国文学史界，也不是一件容易的事。我们诚心地请各位老师珍惜这个机会，做好自己一卷的翻译工作。我们的译文将来加上众多珍贵图片，应该是蔚为大观的。这个前景是令人激动的，当然这样的前景需要我们共同努力才能获得。

如果哪位老师经过反复衡量、考虑，觉得自己还是无法保证按时高质量地完成本卷的翻译任务，可以提出来。我们向国家社科基金办公室请示以后，力争协商出一种大家共赢的方案来。

二 其他工作

本阶段完成的其他工作主要有3件。一是今年10月15日至31日，我们邀请法国美学学会会长、《新美学杂志》编委会主任、尼斯大学教授卡萝尔·塔龙-于贡教授来华讲学。我们先后在北京大学、首都师范大学、南京大学、上海师范大学、厦门大学、广西民族大学、四川外国语大学和西安外国语大学等8所大学做了讲座，其中塔龙-于贡教授准备了9个专题，史忠义准备了4个专题。讲课之余，也回答了相关子课题碰到的一些问题。

二是李建英老师修改了她几年来的顾城诗歌译稿，这部译稿经过史忠义在瑞士时的同学几个月的细心阅读，提出了具体而详细的修改意见，供译者结合中文原文推敲决定。这位同学在读完全部诗稿后，现在正在仔细推敲李建英教授写的导论，并很快会提出瑞士出版社的出版报价，供李老师在国内申请出版资助。

三是李建英教授为这次总结提供了1篇论文“论塞泽尔的诗歌创作”（约1.3万字）；史忠义本人提供了2篇论文，分别是“问题学哲学是辩证唯物主义的最新形态”（9千字）和“符号学的得与失——从文本理论谈起”（9千字）。

我本人去年11月1日开译的《论问题学，哲学、科学与语言》、去年翻译的《文学与其修辞学》已做好出版前的一切工作，12月内出版。我4月至8月完成的《符号学：符义分析探索集》的清样已经出来。另外《修辞学原理，论据化的一种一般理论》的翻译也已过半，预计明年元月可以交稿。除此之外，今年向期刊投了3篇论文，2篇译稿，估计年内已有和将有2篇论文发表，2篇译稿发表。小说译作《中国钢琴》也将于近日出版。

我们知道，各位老师在这个阶段也完成了不少学术工作，但是或者属于另外的课题，或者与我们关系不太大，这里就不赘述了。

史忠义	2013年11月26日